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[bookmark: _Toc1105304914]一、基本情况
[bookmark: _Toc882185311]（一）项目内容
中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称自治区党委网信办）作为统筹推进全区网络安全和信息化工作的核心职能部门，立足自治区数字经济发展实际需求，以筑牢数字安全屏障、赋能网信工作提质增效为核心目标，牵头实施数字经济发展经费项目。
该项目紧扣数字经济安全发展与网信工作重点任务推进，通过系统性开展多维度工作，全面强化数字经济领域安全保障能力、完善网信工作支撑体系。本项目具体涵盖IPv6发展监测评估、数字乡村建设、网络数据安全检查评估、App/小程序安全评估、深化相关项目实施方案编制及尾款支付、个人信息保护专项治理及社会调查、网信宣传项目、专家咨询论证等九个子项目。
[bookmark: _Toc1170915707]（二）资金投入及支出情况
项目资金来源为财政预算安排，年初总投入资金271万元，全部用于数字经济发展相关的服务采购、宣传推广、专家评审等具体工作。
截止2025年12月31日，实际支出234.32万元，预算执行率为86.46%，结余资金36.68万元已于年底交回财政。资金实行专项管理、专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违法违规情形。
表1：数字经济发展经费项目年初预算资金执行表
单位：万元
	序号
	项目名称
	支出明细
	年初预算资金
	实际支
付金额
	结余
资金

	1
	app/小程序安全评估服务
	2025年APP/小程序安全评估服务项目委托采购代理服务费
	35
	0.8
	0.2

	2
	
	2025年APP/小程序安全评估服务项目首付款（60%）
	
	20.4
	

	3
	
	支付委托业务费（评估尾款）：2025年APP/小程序安全评估服务项目合同尾款（40%）
	
	13.6
	

	4
	网络数据安全检查评估服务
	2025年网络数据安全检查评估服务项目委托采购代理服务费
	90
	0.8
	0.6

	5
	
	2025年网络数据安全检查评估服务项目合同首付款（60%）
	
	53.16
	

	6
	
	支付委托安全检查尾款：2025年网络数据安全检查评估服务项目采购合同尾款（40%）
	
	35.44
	

	7
	个人信息保护专项治理服务和个人信息保护社会调查服务
	2025年个人信息保护研究和专项治理支撑服务项目委托采购代理服务费
	54
	0.8
	2.7

	8
	
	支付委托业务费（首付款）：2025年个人信息保护研究和专项治理支撑服务项目合同首付（60%）
	
	30.3
	

	9
	
	支付委托业务费（尾款）：2025年个人信息保护研究和专项治理支撑服务项目合同尾款（40%）
	
	20.2
	

	10
	深化相关项目实施方案编制服务尾款
	深化相关项目分级保护设计方案评审费
	5.5
	0.3
	5.185

	11
	
	支付个税：缴纳深化相关项目分级保护设计方案评审专家个人所得税
	
	0.015
	

	12
	IPv6发展监测评估服务
	2024年IPv6监测技术服务项目专家评审费
	30
	0.24
	0.28

	13
	
	2024年IPv6监测技术服务项目合同尾款（40%）
	
	11.52
	

	14
	
	2025年IPv6监测技术服务与IPv6发展形势分析研究服务项目委托采购代理服务费
	
	0.8
	

	15
	
	2025年IPv6监测技术服务项目首付款（60%）
	
	10.08
	

	16
	
	IPv6发展形势分析研究服务项目首付款（60%）
	
	7.08
	

	17
	数字乡村建设工作
	支付劳务费：2025年网信创新人才和网信优秀人才推荐评审专家劳务费
	23
	0.24
	22.52

	18
	
	专家评审费：2025年全国数字乡村创新大赛初赛专家评审费
	
	0.24
	

	19
	网信宣传项目
	2025年网信宣传项目首付款（60%）
	30
	16.91
	1.81

	20
	
	网信宣传项目合同尾款（40%）
	
	11.28
	

	21
	专家咨询论证
	网信宣传项目评审劳务费
	3.5
	0.12
	3.38

	合计
	271
	234.325
	36.675


[bookmark: _Toc1289520804]（三）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
[bookmark: _GoBack]一是IPv6发展监测评估服务项目，建立规范的IPv6发展监测机制，编制3份高质量IPv6发展监测报告；二是数字乡村建设工作项目，完成数字乡村建设相关报告编制，规范组织网信创新人才评审及数字乡村创新大赛初赛；三是网络数据安全检查评估服务项目，完成9家重点单位信息系统评估，编制9份评估报告；四是App/小程序安全评估服务项目，完成100个App/小程序安全评估，形成整改规范；五是深化相关项目实施方案编制评审工作，保障项目顺利结项，足额支付评审相关费用；六是个人信息保护专项治理服务项目，完成40个以内高频场景被检主体治理，编制专项治理报告；七是个人信息保护社会调查服务项目，摸排重点行业个人信息保护现状，编制社会调查报告；八是开展网信宣传项目，完成相关采购与验收；九是专家咨询论证项目，组织1次专家咨询论证会，提供专业支撑。
2.项目绩效阶段性目标
一是发展监测评估报告按季度出具，严格遵循年度时效要求完成IPv6发展监测报告的编制提交，确保每季度报告及时反映IPv6发展动态与数字经济发展态势；
二是安全评估技术服务报告在评估完成后1个月之内出具，分4批次开展App/小程序安全评估，每批次评估工作结束后1个月内完成对应批次安全评估报告编制；
三是个人信息保护专项治理报告于2025年11月底前完成编制并提交，专项治理现场工作（5-9月）结束后，集中梳理治理数据、问题整改情况及成效，按时效要求完成报告编制备案；
四是个人信息保护社会调查报告于2025年11月底前完成编制并提交，同步与专项治理工作开展社会调研，及时汇总调研数据、分析结果，确保报告与专项治理报告同步提交、相互支撑；
五是网络数据安全评估报告在评估完成后1个月之内出具，9家单位的评估工作分季度推进，每完成1家单位的现场核查与技术检测，1个月内完成对应评估报告编制，保障整改工作及时启动；
六是产品验收时间符合合同要求，2025年4月完成网信宣传项目合同签订后，按合同约定15天实施相关采购工作并完成验收，确保后续宣传活动顺利开展；
七是产品使用时间符合活动要求，在网络安全宣传周、全民数字素养提升月、互联网违法和不良信息举报宣传等活动开展期间使用，提升宣传效果；
八是4-8月分批次完成App/小程序安全评估全流程后，8月底前制定安全问题整改指引，为评估对象整改及后续同类评估工作提供明确依据；
九是10月底前完成个人信息保护治理档案整理归档，涵盖现场核验记录、整改通知书等核心资料，确保档案分类清晰、内容完整，支撑后续治理工作参考。

2、 [bookmark: _Toc412385108]评价结论
[bookmark: _Toc1943641755]（一）评价结果
该项目绩效评价综合评分“94.47”，评级“优”。
[bookmark: _Toc532495933]（二）总体结论
本项目立项合规、绩效目标明确，核心产出任务全面完成，在网络数据安全防护、个人信息保护、网信知识普及等方面取得显著社会效益，可持续影响良好。但存在预算编制精准性不足、绩效指标设置缺乏明确性等问题，需进一步优化管理流程、强化预算约束。
[bookmark: _Toc1552707048]三、主要问题及相关建议
[bookmark: _Toc208472648]（一）预算管理方面
问题：预算编制精准性不足，前期调研与测算不充分。数字乡村建设项目年初预算23万元，实际仅支出0.48万元，年初预算执行率仅2.09%，形成资金沉淀；专家咨询论证项目年初预算3.5万元，实际支出0.12万元，预算与实际支出偏差较大。
建议：一是强化预算编制科学论证，严格遵循“先论证、后编制”原则，结合财政厅“过紧日子”工作要求及单位实际履职需要，针对项目开展多方案、多口径成本测算，选择成本最低、效益最优方案，切实做到预算编制与实际需求精准匹配；二是加强预算管理，应定期、不定期监控预算执行情况，动态识别执行偏差。对因政策原因及工作任务调整等因素产生的执行偏差，应按预算调整有关要求，及时统筹盘活资金，有效提高财政资金使用效益。
（二）绩效管理方面
问题：部分绩效指标设置不规范、精准度不足。数量指标中设定的三级指标“产品验收批次”，指标值仅设定为完成1批次，批次并非核心考核维度，指标设置与项目核心目标任务不匹配，缺乏准确性与针对性；时效指标中“发展监测报告出具时间”仅明确按季度出具，未明确具体时间节点，指标表述模糊、可衡量性不强，无法准确反映项目年度核心任务完成情况。
建议：强化第三方专业支撑，提升绩效指标科学化、精细化管理水平。引入第三方专业机构，全程协助开展绩效指标梳理、设置、审核与完善工作，提高绩效指标设置的规范性、精准性和针对性，确保指标真实反映项目核心任务与实施成效。
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